## WBS
項番 |  |  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 顧客 | プロジェクト | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 成果物 | 進捗状況 | 工数 （人月） | 2022
[16 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
[9 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2022-01-17 to 2022-12-31
 | time axis 2022-01-17 to 2022-12-31
0 |  |  | プロジェクト管理
|  | 1 |  | WBS作成(1次ステップ) |  |  | 〇 | JPメンバー | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | WBS | 100%
|  | 2 |  | 進捗管理(1次ステップ) |  |  | 〇 | JPメンバー | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-02-01
|  | 3 |  | システム化の目的、方針、フォーカス、範囲（ステップ別での内容？）、現状の課題等 体制役割（客先含む） 進め方など | ECサイト導入計画書 | － | 〇 | PJメンバー | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | ECサイト導入計画書 | 100% | 40
|  | 4 |  |  | ECキックオフ | △ | 〇 | PJメンバー | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  |  | 2
1 |  |  | パッケージベンダー契約 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-31
|  | 1 |  |  | 見積受理 | － | ○ |  | 2022-01-17 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 見積書
|  | 2 |  |  | スケジュール作成 | － | ○ |  | 2022-01-17 | 2022-01-18
|  | 3 |  |  | 契約文書の確認 | ○ |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-31 |  |  | 契約書
2 |  |  | 要件定義
| 1 |  | 外部インターフェース（要件定義） | [11 empty] | 20
|  | 1 |  | 周辺システム機能関連図作成（魚矢、YGK、EC） |  | △ | ○ | PJメンバー | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 周辺システム機能関連図 | 100% | 4
|  | 3 |  | 外部インターフェース要件定義書作成（1次ステップ） | [8 empty] | 要件定義書
|  |  |  | ・外部インターフェース方針（1次ステップ） | (開発と連携し作成する) | △ | ○ | JPメンバー | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  |  | インターフェース方針 |  | 4
|  |  |  | ・外部インターフェース一覧（1次ステップ） |  | △ | ○ | JPメンバー | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | インターフェース一覧（1次対応） | 100% | 4
|  | 4 |  | 外部インターフェース要件定義書レビュー（1次ステップ） |  | 〇 | ○ | JPメンバー | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  |  |  | 2
|  | 5 |  | 外部インターフェース要件定義書作成（2次ステップ）
|  |  |  | ・外部インターフェース一覧作成（2次ステップ） |  | △ | ○ | JPメンバー | 2022-04-18 | 2022-04-28 |  |  | インターフェース一覧（2次対応） |  | 4
|  | 6 |  | 外部インターフェース要件定義書レビュー（2次ステップ） |  | 〇 | ○ | JPメンバー | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2
| 2 |  | ECサイト（要件定義） | [11 empty] | 48
|  | 1 |  | ECサイト製品（BTOB)検討／決定 |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 2022-02-22 | 2022-03-22 | ECサイト導入計画書 | 100% | 4
|  | 2 |  | 開発体制検討／決定 |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | ECサイト導入計画書 | 100% | 4
|  | 3 |  | 顧客要望機能ヒアリング（1次ステップ、2次ステップ） |  | 〇 | 〇 | JPメンバー | [6 empty] | 4
|  | 4 |  | ECサイト要件定義作成（1次ステップ） | [8 empty] | 要件定義書 | 100%
|  |  |  | ・ECサイト機能一覧作成（1次ステップ） |  | △ | 〇 | JPメンバー | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 機能一覧 | 100% | 4
|  |  |  | ・ECサイト業務フロー作成（1次ステップ） |  | △ | 〇 | JPメンバー | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 業務フロー | 100% | 8
|  |  |  | ・ECサイト画面遷移図作成（1次ステップ） |  | △ | 〇 | JPメンバー | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 画面遷移図 | 100% | 4
|  |  |  | ・ECサイト画面イメージ作成（1次ステップ） |  | △ | 〇 | JPメンバー | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 画面イメージ | 100% | 12
|  | 5 |  | ECサイト要件定義レビュー（1次ステップ） |  | 〇 | 〇 | JPメンバー | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  |  |  | 2
|  | 6 |  | ECサイト要件定義作成（2次ステップ） | [8 empty] | 要件定義書（2次ステップ）
|  |  |  | ・ECサイト機能一覧作成（2次ステップ） |  | △ | 〇 | JPメンバー | 2022-04-18 | 2022-04-28 |  |  | 機能一覧（2次ステップ） |  | 4
|  | 7 |  | ECサイト要件定義レビュー（2次ステップ） |  | 〇 | 〇 | JPメンバー | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  |  |  | 2
| 3 |  | 非機能要件検討
|  | 1 | 外部インターフェース非機能要件
|  |  |  | ネットワーク構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ネットワーク構成図(*2) | 100%
|  |  |  | ハードウェア構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ハードウェア構成図(*2) | 100%
|  |  |  | ソフトウェア構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ソフトウェア構成図(*2) | 100%
|  | 2 | ECサイト非機能要件 |  | (*1)：同ドキュメント | [7 empty] | (*2)：ECサイト導入計画書に含む
|  |  |  | ECサイトツール選定 |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 2022-02-22 | 2022-03-22 | ECサイトツール選定(*2) | 100%
|  |  |  | システム環境構成図 |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | システム環境構成図(*2) | 100%
|  |  |  | ネットワーク構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ネットワーク構成図(*2) | 100%
|  |  |  | ハードウェア構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ハードウェア構成図(*2) | 100%
|  |  |  | ソフトウェア構成図(*1) |  |  | 〇 | ベトナム | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | ソフトウェア構成図(*2) | 100%
3 |  |  | 外部設計
| 1 |  | 外部インターフェース（外部設計） | [9 empty] | 外部設計書 |  | 10
|  | 1 |  | システム間インターフェース外部設計（1次ステップ）
|  |  |  | ・外部インターフェース項目定義（1次ステップ） | (開発と連携し作成) |  |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 2022-03-30 |  | インターフェース項目定義 | 10% | 8
|  |  |  | ①顧客情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ②商品情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ③注文情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ④注文状況情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑤出荷(実績)情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑥出荷指示情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑦在庫情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑧納品書情報項目定義 |  | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑨売掛与信情報項目定義 | ←二次ステップ | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑩売掛情報項目定義 | YGK会計システムとのI/F | △ | ○ | Brse
|  |  |  | ⑪買掛情報項目定義 | YGK会計システムとのI/F | △ | ○ | Brse
|  |  |  | インターフェース外部設計（1次ステップ）レビュー |  | 〇 | 〇 | Brse | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  |  |  | 2
| 2 |  | ECサイト（外部設計） | [9 empty] | 外部設計書 |  | 26
|  | 1 |  | ECサイト外部設計（1次ステップ）
|  |  |  | ・画面設計 | (開発と連携し作成) |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | ①Basic認証 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ②ログイン |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ③情報ページ |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ④カテゴリ別 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑤カテゴリ別商品一覧 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑥商品詳細 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑦カート |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑧注文情報編集 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑨注文情報確認 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑩注文完了 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑪注文履歴 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑫注文履歴詳細 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑬納品書発行 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ・機能設計 |  |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 画面設計にまとめる |  | 8
|  |  |  | ①Basic認証 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ②ログイン |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ③情報ページ |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ④カテゴリ別 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑤カテゴリ別商品一覧 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑥商品詳細 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑦カート |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑧注文情報編集 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑨注文情報確認 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑩注文完了 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑪注文履歴 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑫注文履歴詳細 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ⑬納品書発行 |  | △ | 〇 | Brse
|  |  |  | ECサイト外部設計レビュー |  | 〇 | 〇 | Brse | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  |  |  | 2
X | 1 |  | インフラ導入 | ECサイト製品導入 |  |  | 〇 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
|  |  |  | ECサイト用サーバー（開発機）導入 |  |  | 〇 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
|  |  |  | ECサイト用サーバー（本番機）導入 |  |  | 〇 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
|  |  |  | ドメイン |  |  | 〇 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
|  |  |  | SSL |  |  | 〇 |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
4 |  |  | 内部設計
| 1 |  | 外部インターフェース（内部設計） | ※レビューは内部で実施する |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-10 |  |  | 内部設計書
|  | 1 |  | ①顧客情報インターフェース内部設計
|  |  |  | ・顧客情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・顧客情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 2 |  | ②商品情報インターフェース内部設計
|  |  |  | ・商品情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・商品情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 3 |  | ③注文情報インターフェース内部設計
|  |  |  | ・注文情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・注文情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 4 |  | ④注文状況情報インターフェース内部設計
|  |  |  | ・注文状況情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・受注状況情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 5 |  | ⑤出荷(実績)情報インターフェース開発設計
|  |  |  | ・出荷(実績)情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・出荷(実績)情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 6 |  | ⑥出荷指示情報インターフェース開発設計
|  |  |  | ・出荷指示情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・出荷指示情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 7 |  | ⑦在庫情報インターフェース内部設計
|  |  |  | ・在庫情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・在庫情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 8 |  | ⑧納品書情報インターフェース開発設計
|  |  |  | ・納品書情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・納品書情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 8 |  | ⑨売掛与信情報インターフェース内部設計 | ←二次ステップ
|  |  |  | ・売掛与信情報移送項目表 |  |  | 〇 | Brse
|  |  |  | ・売掛与信情報インターフェース内部設計レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
⑩売掛情報インターフェース内部設計
・売掛情報移送項目表
・売掛情報インターフェース内部設計レビュー
⑪買掛情報インターフェース内部設計
・買掛情報移送項目表
・買掛情報インターフェース内部設計レビュー
| 2 |  | ECサイト（内部設計） | ※レビューは内部で実施する |  |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-31 |  |  | 内部設計書
|  | 1 |  | ログイン | Basic認証内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・Basic認証内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 2 |  |  | ログイン内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・ログイン内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 3 |  | 情報ページ | トップページ内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・トップページ内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 4 |  | 商品一覧 | カテゴリ別内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・カテゴリ別内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 5 |  |  | カテゴリ別商品一覧内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・カテゴリ別商品一覧内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 6 |  | 商品詳細 | 商品詳細内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・商品詳細内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 7 |  | 注文ステップ | カート内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・カート内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 8 |  |  | 注文情報編集内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・注文情報編集設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 9 |  |  | 注文情報確認内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・注文情報確認設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 10 |  | 注文完了 | メール自動送信内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・メール自動送信内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 11 |  | 顧客ページ | 注文履歴内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・注文履歴内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 12 |  |  | 注文履歴詳細内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・注文履歴詳細内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
|  | 10 |  | 納品書 | 納品書発行内部設計
[5 empty] | ・データ設計(INPIT、OUTPUT) |  | 〇 | Brse
[5 empty] | ・納品書発行内部設計レビュー |  | 〇 | PJメンバー | [6 empty] | 1
5 |  |  | 開発
| 1 |  | 外部インターフェース（開発） | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  |  | プログラム |  | 304 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 1 |  | 顧客情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 32 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 2 |  | 商品情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 3 |  | 注文情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 4 |  | 注文状況情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 32 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 5 |  | 出荷(実績)情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 6 |  | 出荷指示情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 7 |  | 在庫情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  |  |  | 納品書情報インターフェース開発 |  |  | 〇
|  | 8 | 二次 | 売掛与信情報インターフェース開発 |  |  | 〇 | [7 empty] | 40
| 2 |  | ECサイト（開発） | [5 empty] | 2022-04-11 | 2022-05-18 |  |  | プログラム |  | 416 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  | 1 |  | ログイン | Basic認証開発 |  | 〇 | [7 empty] | 24
|  | 2 |  |  | ログイン開発 |  | 〇 | [7 empty] | 24
|  | 3 |  | 情報ページ | トップページ開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 4 |  | 商品一覧 | カテゴリ別開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 5 |  |  | カテゴリ別商品一覧開発 |  | 〇 | [7 empty] | 32
|  | 6 |  | 商品詳細 | 商品詳細開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 7 |  | 注文ステップ | カート開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 8 |  |  | 注文情報編集開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 9 |  |  | 注文情報確認開発 |  | 〇 | [7 empty] | 32
|  | 10 |  | 注文完了 | メール自動送信開発 |  | 〇 | [7 empty] | 24
|  | 11 |  | 顧客ページ | 注文履歴開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 11 |  |  | 注文履歴詳細開発 |  | 〇 | [7 empty] | 40
|  | 10 |  | 納品書 | 納品書発行開発 |  | 〇 | [7 empty] | 24
12
6 |  |  | 単体テスト／結合テスト
| 1 |  | 外部インターフェース（単体テスト＆結合テスト）・・・1回目：データ連携テスト 2回目：内部最終確認テスト | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  |  | 結合テスト仕様書、結合テスト結果 |  | 64 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
|  |  |  | 結合テスト仕様書作成 | [10 empty] | 16 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
|  |  |  | 販売管理システムとの連携テスト(1回目+@) | 販売管理システムからの受信 |  | 〇 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 8 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
[5 empty] | 販売管理システムへの送信 |  | 〇 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 販売管理システムとの連携テスト(2回目+@) | 販売管理システムからの受信 |  | 〇 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  |  |  | 8 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
[5 empty] | 販売管理システムへの送信 |  | 〇 |  | 2022-06-17 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 16
| 2 |  | ECサイト（単体テスト＆結合テスト）・・・1回目：業務要件テスト、動作テスト 2回目：内部最終確認テスト | [11 empty] | 192
|  |  |  | 結合テスト結果レビュー |  |  | 〇 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-28
| 2 |  | ECサイト（単体テスト／結合テスト） |  |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-06-01 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
|  |  |  | 結合テスト仕様書作成 | [10 empty] | 16 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
|  |  |  | 外部インターフェースとの連携テスト(1回目+@) | 外部インターフェースからの受信 |  | 〇 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 8 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
[5 empty] | 外部インターフェースへの送信 |  | 〇 |  | 2022-06-02 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 画面動作テスト(1回目+@) |  |  | 〇 |  | 2022-06-06 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 40
|  |  |  | 画面動作テスト(1回目)内部レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 画面遷移テスト(1回目)内部レビュー反映 |  |  |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 外部インターフェースとの連携テスト(2回目+@) | 外部インターフェースからの受信 |  | 〇 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  |  |  | 8 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
[5 empty] | 外部インターフェースへの送信 |  | 〇 |  | 2022-06-17 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 画面動作テスト(2回目+@) |  |  | 〇 |  | 2022-06-21 | 2022-06-27 |  |  |  |  | 40
|  |  |  | 画面動作テスト(2回目)内部レビュー |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 結合テストレビュー |  | 〇 | 〇 |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 結合テストレビュー指摘反映 |  |  | 〇 |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 結合テスト反映後レビュー |  | 〇 | 〇 |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 4
7 |  |  | システムテスト | [9 empty] | システムテスト計画書、システムテスト結果
|  |  |  | システムテスト計画書作成 |  | △ | 〇 | PJメンバー | 2022-06-13 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24; 2022-06-27 to 2022-06-30
|  |  |  | システムテスト実施 |  | △ | 〇 | PJメンバー | 2022-07-01 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
8 |  |  | 運用テスト事前業務 | [9 empty] | オペレーションマニュアル | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
|  |  |  | ECサイトオペレーションマニュアル作成 |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-06-01 | 2022-06-30 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
|  |  |  | ECサイトのデモ及びオペレーションの体験 |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-07-01 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
9 |  |  | ECサイト説明会（取引先） | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05; 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-25
|  |  |  | ECサイト取引先説明会準備 |  | 〇 | △ | PJメンバー | 2022-07-01 | 2022-07-31 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
|  |  |  | ECサイト取引先説明会実施 |  | 〇 | △ | PJメンバー | 2022-08-01 | 2022-08-19 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29
10 |  |  | 運用テスト | [9 empty] | 運用テスト仕様書、運用テスト結果
|  |  |  | 運用テスト計画書作成 |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-07-19 | 2022-07-22 | bar: 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15
|  |  |  | 運用テスト実施 |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-07-25 | 2022-08-05 | bar: 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
11 |  |  | 本番準備 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
|  |  |  | 運用設計書作成 |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-08-08 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
|  |  |  | 不具合修正・再運用テスト |  | △ | 〇 | PJメンバー | 2022-08-08 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
12 |  |  | データ移行 | bar: 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
|  |  |  | 画像移行手順書作成 |  | △ | 〇 | PJメンバー | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  |  | 画像移行手順書 | bar: 2022-05-02; 2022-05-06; 2022-05-09 to 2022-05-13; 2022-05-16 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30 to 2022-05-31
|  |  |  | 画像移行手順書作成レビュー |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-05-31 | 2022-05-31 | bar: 2022-05-31
|  |  |  | プレ移行データ作成（運用テスト準備） |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-07-11 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-11 to 2022-07-15
|  |  |  | プレ移行（運用テスト） |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-07-15 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-15
|  |  |  | 移行データ作成（本番準備） |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-08-25 | 2022-08-30 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
|  |  |  | 移行（本番） |  | 〇 | 〇 | PJメンバー | 2022-08-31 | 2022-08-31 | bar: 2022-08-31
13 |  |  | 本番フォロー |  |  |  | 〇 | PJメンバー | 2022-09-01 | 2022-09-30 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16; 2022-09-20 to 2022-09-22; 2022-09-26 to 2022-09-30
15 |  |  | 内部設計（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 2 |  | 外部インターフェース（内部設計）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-30 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-09-20 to 2022-09-22; 2022-09-26 to 2022-09-30
|  |  |  | ・システム間インターフェース開発（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-30 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-09-20 to 2022-09-22; 2022-09-26 to 2022-09-30
インターフェースデータ送信内部設計 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
インターフェースデータ受信内部設計 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 3 |  | ECサイト（内部設計）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29
|  |  |  | ・ECサイト開発内部設計（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-07-04 to 2022-07-08; 2022-07-11 to 2022-07-15; 2022-07-19 to 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-29
・画面機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・バッチ機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・販売管理とのインターフェース機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
16 |  |  | 開発／単体テスト（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 2 |  | 外部インターフェース（開発／単体テスト）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31
|  |  |  | ・システム間インターフェース開発（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31
インターフェースデータ送信プログラム開発 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
インターフェースデータ受信プログラム開発 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 3 |  | ECサイト（開発／単体テスト）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-08-01 | 2022-10-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-08-01 to 2022-08-05; 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16; 2022-09-20 to 2022-09-22; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31
|  |  |  | ・ECサイト開発開発／単体テスト（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-08-01 to 2022-08-05; 2022-08-08 to 2022-08-10; 2022-08-12; 2022-08-15 to 2022-08-19; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-09; 2022-09-12 to 2022-09-16; 2022-09-20 to 2022-09-22; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-11 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31
・画面機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・バッチ機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・販売管理とのインターフェース機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
17 |  |  | 結合テスト（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 2 |  | 外部インターフェース（結合テスト）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-11 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-01 to 2022-11-02; 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
|  |  |  | ・システム間インターフェース開発（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-11 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-01 to 2022-11-02; 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
インターフェースデータ送信結合テスト | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
インターフェースデータ受信結合テスト | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
| 3 |  | ECサイト（結合テスト）（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-11 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-01 to 2022-11-02; 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
|  |  |  | ・ECサイト開発結合テスト（2次ステップ） |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-11 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-01 to 2022-11-02; 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
・画面機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・バッチ機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
・販売管理とのインターフェース機能 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
18 |  |  | システムテスト（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
|  |  |  | システムテスト計画書作成 |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-11 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-01 to 2022-11-02; 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11
|  |  |  | システムテスト実施 |  |  |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-22; 2022-11-24 to 2022-11-25
19 |  |  | 運用テスト（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
|  |  |  | 運用テスト計画書作成 |  |  |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-22; 2022-11-24 to 2022-11-25
|  |  |  | 運用テスト実施 |  |  |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-09 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09
20 |  |  | データ移行（2次ステップ） | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01
|  |  |  | プレ移行データ作成 |  |  |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-25 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-24 to 2022-11-25
|  |  |  | プレ移行 |  |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-11-25
|  |  |  | 移行データ作成 |  |  |  |  | 2022-12-08 | 2022-12-09 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-12-08 to 2022-12-09
|  |  |  | 移行 |  |  |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-12-09
21 |  |  | 本番フォロー（2次ステップ） | [5 empty] | 2022-12-12 | 2022-12-30 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-23; 2022-01-29 to 2022-01-30; 2022-02-05 to 2022-02-06; 2022-02-11 to 2022-02-13; 2022-02-19 to 2022-02-20; 2022-02-23; 2022-02-26 to 2022-02-27; 2022-03-05 to 2022-03-06; 2022-03-12 to 2022-03-13; 2022-03-19 to 2022-03-21; 2022-03-26 to 2022-03-27; 2022-04-02 to 2022-04-03; 2022-04-09 to 2022-04-10; 2022-04-16 to 2022-04-17; 2022-04-23 to 2022-04-24; 2022-04-29 to 2022-05-01; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30
△本番
△本番
まだ考えていません

## 進捗基準
進捗管理開始日 | 2022-02-01 | 44593
進捗基準日 | 2022-02-25 | 44617
【進捗状況】
作業タスク
作業状況 | 進捗率
未着手 | 0%
作業着手 | 10%
出来高30% | 30%
出来高50% | 50%
出来高70% | 70%
出来高90% | 90%
作業完了 | 100%
レビュータスク
作業状況 | 進捗率
未着手 | 0%
内部レビュー着手 | 10%
内部レビュー完了 | 50%
外部レビュー中 | 70%
外部レビュー完了 | 100%

## 祝日
2022-01-01 | 元日
2022-01-02 | 正月休み
2022-01-03 | 正月休み
2022-01-10 | 成人の日
2022-02-11 | 建国記念の日
2022-02-23 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 春分の日
2022-04-29 | 昭和の日
2022-05-03 | 憲法記念日
2022-05-04 | みどりの日
2022-05-05 | こどもの日
2022-07-18 | 海の日
2022-08-11 | 山の日
2022-09-19 | 敬老の日
2022-09-23 | 秋分の日
2022-10-10 | スポーツの日
2022-11-03 | 文化の日
2022-11-23 | 勤労感謝の日
2022-12-31 | 正月